## Hoja1
Proyecto: ComparaPe
Fecha de Inicio: 19/10/2020
Fecha de Termino: 30/12/2020 |  |  |  | 2020-10-19
Actividad | Tiempo (dias) | Recurso | % de Avance
Desarrollo del Plan de Proyecto | 5 | José Guerrero | 60% | 2020-10-24
Elaboración de cronograma del proyecto | 2 | José Guerrero | 100% | 2020-10-21
Hito #1: Planificación 21-10-2020 |  |  | 0%
Entrevista con usuarios interesados | 3 | Edgard Alejos | 0% | 2020-10-24
Elaboración de Documentos de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 2 | Herón Meza |  | 2020-10-26
Elaboración de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 2 | Edgard Alejos | 0% | 2020-10-28
Hito #2: Análisis 28-11-2020 |  |  | 0%
Elaboración de Prototipos del Sistema | 5 | José Guerrero | 0% | 2020-11-02
Diseño de Arquitectura de Sistema | 5 | Herón Meza | 0% | 2020-11-07
Diseño de base de datos | 3 | Roger Huamani | 0% | 2020-11-10
Elaboración de estandares de desarrollo | 2 | Lizandro Torres | 0% | 2020-11-12
Hito #3: Diseño 12-11-2020 |  |  | 0%
Preparación de infraestructura | 4 | Roger Huamani | 100% | 2020-11-16
Definición del modelo de base de datos | 5 | Roger Huamani | 100% | 2020-11-21
Construccion de la aplicacion web | 24 | Roger Huamani | 100% | 2020-12-15
Hito #4: Desarrollo 15-12-2020 |  |  | 0%
Pruebas Unitarias | 5 | Lizandro Torres | 0% | 2020-12-20
Pruebas de stress | 5 | José Guerrero | 0% | 2020-12-25
Pruebas Automatizadas | 5 | Lizandro Torres | 0% | 2020-12-30
Hito #5: Pruebas 30-12-2020