## Cronograma
Proyecto: ComparaPe
Fecha de Inicio: 21/10/2020
Fecha de Termino: 08/01/2021
Actividad | Fecha Inicio | Tiempo (dias) | Fecha Fin | Recurso | % de Avance
Desarrollo del Plan de Proyecto | 2020-10-21 | 4 | 2020-10-24 | José Guerrero | 100%
Elaboración de cronograma del proyecto | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | José Guerrero | 100%
Hito #1: Planificación 21-10-2020 |  |  |  |  | 100%
Elaboración de User Persona y Matriz de Tareas | 2020-12-28 | 1 | 2020-12-28 | Edgard Alejos | 100%
Elaboración de Historias de usuario | 2020-12-28 | 2 | 2020-12-29 | Herón Meza | 100%
Elaboración de User Journey Map | 2020-12-30 | 1 | 2020-12-30 | Edgard Alejos | 100%
Hito #2: Análisis 28-12-2020 | 2020-12-28 |  | 2020-12-30 |  | 100%
Elaboración de Prototipos del Sistema | 2020-12-31 | 2 | 2021-01-01 | José Guerrero | 100%
Diseño de Arquitectura de Sistema | 2020-12-31 | 2 | 2021-01-01 | Herón Meza | 100%
Diseño de base de datos | 2021-01-01 | 2 | 2021-01-02 | Heron Meza | 100%
Elaboración de estandares de desarrollo | 2020-12-30 | 1 | 2020-12-30 | Lizandro Torres | 100%
Hito #3: Diseño 31-12-2020 | 2020-12-31 |  | 2021-01-02 |  | 100%
Preparación de infraestructura | 2021-01-03 | 3 | 2021-01-05 | Roger Huamani | 100%
Construccion de la base de datos | 2021-01-03 | 1 | 2021-01-04 | Heron Meza | 100%
Construccion de la aplicacion web | 2021-01-04 | 2 | 2021-01-05 | Heron Meza | 100%
Construccion de la aplicacion movil | 2021-01-04 | 2 | 2021-01-05 | Roger Huamani | 100%
Construccion de las APIs | 2021-01-05 | 1 | 2021-01-05 | Roger Huamani | 100%
Hito #4: Desarrollo 03-01-2021 | 2021-01-03 |  | 2021-01-05 |  | 100%
Elaboracion de Pruebas Unitarias | 2021-01-06 | 1 | 2021-01-06 | Lizandro Torres | 0%
Elaboracion de Pruebas de stress | 2021-01-07 | 1 | 2021-01-07 | Lizandro Torres | 0%
Elaboracion de Plan de pruebas | 2021-01-08 | 1 | 2021-01-08 | Edgard Alejos | 0%
Hito #5: Pruebas 08-01-2021 | 2021-01-06 |  | 2021-01-08